ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHĂM SÓC THÚ CƯNG THÔNG MINH -TÍCH HỢP AI CHATBOT ĐẶT LỊCH & PHÂN TÍCH SỨC KHỎE

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD:           Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thành Viên:

Lương Văn Ái	    - 27211248235

Huỳnh Nguyễn Cao Đức      - 27211201244

Nguyễn Thị Thu Thảo	    - 27201243071

Phạm Thị Thu Hà	    - 27201201855

Nguyễn Công Đoàn 	    - 27211248015

Đà Nẵng, Tháng 04 năm 2025

`

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | PETCARE |  |  |  |
| Tên dự án | Phát triển Hệ thống Chăm sóc Thú cưng Thông minh -Tích hợp AI ChatBot Đặt lịch & Phân tích Sức khỏe |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 17/03/2025 | Thời gian kết thúc | 20/05/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phạm Thị Thu Hà | Phamthithuha3112@gmail.com |  | 0964810993 |
| Thành viên nhóm | Lương Văn Ái | linkcrdy@gmail.com |  | 0776294873 |
|  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | tthello123@gmail.com |  | 0934750153 |
|  | Nguyễn Thị Thu Thảo | nguyenthithuthao452003@gmail.com |  | 0788536741 |
|  | Nguyễn Công Đoàn | doancarat@gmail.com |  | 0368047839 |

`

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |  |  |
| Tác giả | Phạm Thị Thu Hà |  |  |
| Chức năng | Scrum master |  |  |
| Ngày | 17/03/2025 | Tên tệp: | [KLTN- 01] Project Plan_Nhom41.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | 22/04/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | 23/04/2025 | Chỉnh sửa |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Chủ sở hữu |  | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Scrum master |  | Phạm Thị Thu Hà | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
| Thành viên |  | Lương Văn Ái | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Huỳnh Nguyễn Cao Đức | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Thị Thu Thảo | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |
|  |  | Nguyễn Công Đoàn | Signature: |  |
|  |  |  | Date: | …/…/2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Tổng quát về dự án	1

1.3.	Chuyển giao dự án	1

1.4.	Phạm Vi	1

1.5.	Giả định ràng buộc	1

1.6.	Các bên liên quan	2

1.7.	Mô hình	2

2.	TỔ CHỨC NHÓM	2

2.1.	Thông tin nhóm Scrum	2

2.2.	Vai trò và trách nhiệm	2

2.3.	Phương thức giao tiếp	3

2.4.	Giao tiếp và báo cáo	4

3.	PHẠM VI QUẢN LÍ	5

3.1.	Phạm vi	5

3.2.	Work breakdown strure	5

4.	KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ	6

4.1.	Các cột mốc	6

4.2.	Kế hoạch chi tiết	7

4.3.	Chi phí	22

4.3.1.	Chi phí người / giờ	22

4.3.2. Tổng chi phí dự toán	22

5.	TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN	23

5.1.	Nguyên tắc và các giai đoạn khác nhau	23

5.2.	Agile – Tổ chức Scrum	24

5.3.	Agile – Ưu điểm của Scrum	25

6.	RỦI RO	25

6.1.	Mục tiêu chất lượng	27

6.2.	Chỉ số	27

6.3.	Kiểm tra	28

6.4.	Khắc phục sự cố	29

7.	QUẢN LÍ CẤU HÌNH	29

7.1.	Bảng quản lí cấu hình	29

8.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	30

8.1.	Công nghệ để phát triển dự án	30

8.2.	Môi trường phát triển	30

8.3.	Hạng mục khác	30

9.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt về mục tiêu của dự án, phân chia công việc, các mốc quan trọng, nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bổ ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn, theo yêu cầu và kế hoạch.

## Tổng quát về dự án

Tham khảo từ tài liệu đề xuất (Planning)

## Chuyển giao dự án

Website có thể giao cho các nhà phát triển ứng dụng muốn góp vốn đầu tư.

## Phạm Vi

Ứng dụng chạy trên nền tảng Web

Hệ thống bao gồm các chức năng:

- Chức năng chung

  - Trang chủ

  - Tìm kiếm

  - Xem dịch vụ

  - Xem đánh giá

  - Xem bác sĩ

  - Tư vấn AI

- Khách vãng lai:

  - Đăng kí

  - Tư vấn AI

  - Xem dịch vụ

  - Xem bác sĩ

  - Xem đánh giá

- Khách hàng:

  - Đăng nhập

  - Đăng xuất

  - Thanh toán

  - Tư vấn AI

  - Đánh giá

  - Cập nhật thông tin cá nhân

  - Đặt lịch

- Nhân viên:

- Xem hồ sơ bệnh

- Kê đơn thuốc

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Xem lịch

- Quản lý thuốc

- Quản lý lịch hẹn

- Quản lý đánh giá

- Quản lý dịch vụ

- Quản lý loại dịch vụ

- Quản lý doanh thu

- Quản lý lương

- Quản lý khách hàng

- Quản lý hóa đơn

- Quản lý nhà cung cấp

- Quản lý pet

- Quản lý kho

- Quản lý tồn kho

- Admin:

  - Đăng nhập

  - Đăng xuất

  - Quản lý chức vụ

  - Quản lý nhân viên

  - Phân quyền

## Giả định ràng buộc

- Người dùng phải có các trình duyệt web như Chrome, Fire Fox, v.v…

- Phải có kết nối Internet v.v…

## Các bên liên quan

- Scrum Master

- Product owner

- Team Member

## Mô hình

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1:  Thông tin nhóm Scrum

| Họ và tên | Phone | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Đỗ Thành Bảo Ngọc | 0905892893 | baongocdt@gmail.com | Product owner |
| Phạm Thị Thu Hà | 0964810993 | Phamthithuha3112@gmail.com | Scrum Master |
| Lương Văn Ái | 0776294873 | linkcrdy@gmail.com | Team Member |
| Huỳnh Nguyễn Cao Đức | 0934750153 | tthello123@gmail.com | Team Member |
| Nguyễn Thị Thu Thảo | 0788536741 | nguyenthithuthao452003@gmail.com | Team Member |
| Nguyễn Công Đoàn | 0368047839 | doancarat@gmail.com | Team Member |

## Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Tên |
| --- | --- | --- |
| Cố vấn dự án | Hướng dẫn về quy trình. Giám sát mọi hoạt động của nhóm Trợ giúp | Ths. Đỗ Thành Bảo Ngọc |
| Thành viên nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu thiết kế. - Thiết kế và hoàn thiện dần mẫu mã. - Lập trình và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. - Triển khai sản phẩm. | Lương Văn Ái Huỳnh Nguyễn Cao Đức Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Công Đoàn |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời gian, phạm vi và chi phí. - Bảo đảm công việc của nhóm và tránh những rắc rối. - Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phạm Thị Thu Hà |

Phương thức giao tiếp

Bảng 2.3: Phương thức giao tiếp

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý, cố vấn và thành viên nhóm | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, Facebook, Zalo |
| Chủ sở hữu sản phẩm, Quản lý và nhóm trưởng | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, Conference Meeting |
| Chủ sở hữu sản phẩm, Quản lý và nhóm trưởng | Yêu cầu chi tiết | Thỉnh thoảng | Zalo or Facebook |
| Nhóm trưởng và thành viên nhóm | Đánh giá tiến độ dự án và cuộc họp hàng ngày | Hàng ngày | Zalo ,Facebook |

## Giao tiếp và báo cáo

Bảng 2.4: Giao tiếp và báo cáo

| Loại giao tiếp | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin | Tổ chức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao tiếp nhóm |  |  |  |  |
| Các cuộc họp hàng ngày | Facebook or Zalo | Hằng ngày | Thông tin về những việc đã thực hiện trong 24 giờ qua, kế hoạch làm việc cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và giải pháp cần thiết. Thời lượng cuộc họp khoảng 20-30 phút. | Nhóm dự án |
| Cuộc họp lập kế hoạch nhiệm vụ | Họp trực tiếp, online | 2 -3 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau phân tích các yêu cầu, chức năng, công việc của sprint sẽ thực hiện, lên kế hoạch và thiết kế cho sprint. | Nhóm dự án, Chủ sở hữu dự án |
| Họp Đánh giá Nhiệm vụ | Họp trực tiếp, online | 2 – 3 ngày | Hoàn tất tài liệu. Đối với từng giai đoạn, chia sẻ tài liệu, đưa ra điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên, nhiệm vụ giai đoạn và tính toán giải pháp dự án đo lường. | Nhóm dự án, Chủ sở hữu dự án |
| Giao tiếp bên ngoài và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý công việc | Facebook or Zalo | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web được sử dụng để quản lý hoặc giao nhiệm vụ, báo cáo lỗi / sự cố. | Nhóm dự án |

# PHẠM VI QUẢN LÍ

## Phạm vi

- Website được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua sản phẩm của chúng tôi để hỗ trợ cho việc quản lý thời gian một cách hiệu quả.

- Website được phát triển trên Công nghệ Laravel

## Work breakdown strure

Hình 1: Cấu trúc phân chia công việc

# KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ

## Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nó.

Bảng 4: Các cột mốc quan trọng

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 4 ngày | 17-03-2025 | 20-03-2025 |
| 1.1 | Thu Thập Yêu Cầu | 2 ngày | 17-03-2025 | 18-03-2025 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 19-03-2025 | 20-03-2025 |
| 2 | Bắt đầu | 4 ngày | 21-03-2025 | 24-03-2025 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 2 ngày | 21-03-2025 | 22-03-2025 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 2 ngày | 23-03-2025 | 24-03-2025 |
| 3 | Phát triển | 50 ngày | 25-03-2025 | 13-05-2025 |
| 3.1 | Sprint 1 | 25 ngày | 25-03-2025 | 18-04-2025 |
| 3.2 | Sprint 2 | 25 ngày | 19-04-2025 | 13-05-2025 |
| 4 | Họp nhận phản hồi | 3 ngày | 14-05-2025 | 16-05-2025 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc | 5 ngày | 17-05-2025 | 20-05-2025 |

## Kế hoạch chi tiết

Bảng 3.2.1:  Kế hoạch chi tiết.

| STT | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 17-03-2025 | 20-03-2025 | 42 |  |
| 1.1 | Lấy yêu cầu người dùng | 17-03-2025 | 18-03-2025 | 32 | Tất cả thành viên |
| 1.2 | Tạo tài liệu đề xuất | 19-03-2025 | 20-03-2025 | 10 | Tất cả thành viên |
| 2 | Bắt đầu | 21-03-2025 | 24-03-2025 | 80 |  |
| 2.1 | Họp khởi động dự án | 21-03-2025 | 22-03-2025 | 16 | Tất cả thành viên |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 23-03-2025 | 24-03-2025 | 64 | Tất cả thành viên |
| 3 | Phát triển | 25-03-2025 | 12-05-2025 | 500 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 25-03-2025 | 17-04-2025 | 255 |  |
| 3.1.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 1 | 25-03-2025 | 26-03-2025 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 26-03-2025 | 26-03-2025 | 1 | Hà |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1 | 26-03-2025 | 26-03-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.4 | Thiết kế database | 27-03-2025 | 28-03-2025 | 24 |  |
| 3.1.4.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 27-03-2025 | 28-03-2025 | 24 | Hà, Ái |
| 3.1.5 | Thiết kế giao diện | 28-03-2025 | 30-03-2025 | 37 |  |
| 3.1.5.1 | Thiết kế trang chủ | 28-03-2025 | 29-03-2025 | 5 | Hà |
| 3.1.5.2 | Thiết kế form đăng ký | 28-03-2025 | 28-03-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.5.3 | Thiết kế form đăng nhập (quên mật khẩu) | 28-03-2025 | 28-03-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.5.4 | Thiết kế trang quản lý khách hàng | 28-03-2025 | 28-03-2025 | 2 | Đức |
| 3.1.5.5 | Thiết kế form đăng xuất | 29-03-2025 | 29-03-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.5.6 | Thiết kế trang quản lý thuốc | 29-03-2025 | 29-03-2025 | 2 | Hà |
| 3.1.5.7 | Thiết kế trang quản lý lịch hẹn | 28-03-2025 | 28-03-2025 | 2 | Đoàn |
| 3.1.5.8 | Thiết kế trang đặt lịch | 28-03-2025 | 29-03-2025 | 3 | Đoàn |
| 3.1.5.9 | Thiết kế trang quản lý đánh giá | 29-03-2025 | 29-03-2025 | 2 | Đức |
| 3.1.6.1 | Thiết kế trang đánh giá | 29-03-2025 | 29-03-2025 | 2 | Đức |
| 3.1.6.2 | Thiết kế trang quản lý dịch vụ | 29-03-2025 | 30-03-2025 | 2 | Hà |
| 3.1.6.3 | Thiết kế trang quản lý loại dịch vụ | 29-03-2025 | 29-03-2025 | 2 | Hà |
| 3.1.6.4 | Thiết kế trang quản lý doanh thu | 28-03-2025 | 28-03-2025 | 2 | Thảo |
| 3.1.6.5 | Thiết kế trang quản lý lương | 28-03-2025 | 29-03-2025 | 2 | Thảo |
| 3.1.6.7 | Thiết kế trang quản lý pet | 29-03-2025 | 29-03-2025 | 2 | Thảo |
| 3.1.6.8 | Review tất cả giao diện | 30-03-2025 | 30-03-2025 | 6 | Tất cả thành viên |
| 3.1.7 | Thiết kế test case | 31-03-2025 | 02-04-2025 | 30 |  |
| 3.1.7.1 | Thiết kế test case giao diện trang chủ. | 31-03-2025 | 01-04-2025 | 5 | Hà |
| 3.1.7.2 | Thiết kế test case đăng ký | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.7.3 | Thiết kế test case đăng nhập | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.7.4 | Thiết kế test case đăng xuất | 31-03-2025 | 01-04-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.7.5 | Thiết kế test case quản lý thuốc | 01-04-2025 | 31-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.1.7.6 | Thiết kế test case quản lý lịch hẹn | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 2 | Đoàn |
| 3.1.7.7 | Thiết kế test case trang đặt lịch | 31-03-2025 | 01-04-2025 | 3 | Đoàn |
| 3.1.7.8 | Thiết kế test case quản lý đánh giá | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.7.9 | Thiết kế test case quản lý dịch vụ | 01-04-2025 | 02-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.1.8 | Thiết kế test case quản lý doanh thu | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 2 | Thảo |
| 3.1.8.1 | Thiết kế test case quản lý lương | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 2 | Thảo |
| 3.1.8.1 | Thiết kế test case quản lý pet | 31-03-2025 | 01-04-2025 | 2 | Thảo |
| 3.1.8.2 | Thiết kế test case quản lý khách hàng | 01-04-2025 | 02-04-2025 | 3 | Đức |
| 3.1.8.3 | Thiết kế test case quản lý loại dịch vụ | 01-04-2025 | 02-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.1.8.3 | Thiết kế test case đánh giá | 01-04-2025 | 02-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.9 | Coding | 02-04-2025 | 15-04-2025 | 71 |  |
| 3.1.9.1 | Code Fond-end or Back-end trang chủ | 02-04-2025 | 05-04-2025 | 7 | Hà |
| 3.1.9.2 | Code Fond-end or Back-end đăng ký | 02-04-2025 | 04-04-2025 | 4 | Ái |
| 3.1.9.3 | Code Fond-end or Back-end đăng nhập (quên mật khẩu và lấy lại mật khẩu) | 04-04-2025 | 06-04-2025 | 4 | Ái |
| 3.1.9.4 | Code Fond-end or Back-end đăng xuất | 06-04-2025 | 07-04-2025 | 2 | Ái |
| 3.1.9.5 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý thuốc | 05-04-2025 | 07-04-2025 | 4 | Hà |
| 3.1.9.6 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý lịch hẹn | 02-04-2025 | 05-04-2025 | 8 | Đoàn |
| 3.1.9.7 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý đặt lịch | 05-04-2025 | 08-04-2025 | 6 | Đoàn |
| 3.1.9.8 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý đánh giá | 02-04-2025 | 04-04-2025 | 3 | Đức |
| 3.1.9.9 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý dịch vụ | 07-04-2025 | 09-04-2025 | 4 | Hà |
| 3.1.9.10 | Code Fond-end or Back-end quản lý doanh thu | 02-04-2025 | 04-04-2025 | 4 | Thảo |
| 3.1.9.11 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý lương | 05-04-2025 | 07-04-2025 | 4 | Thảo |
| 3.1.9.12 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý pet | 08-04-2025 | 10-04-2025 | 4 | Thảo |
| 3.1.9.13 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý khách hàng | 05-04-2025 | 08-04-2025 | 4 | Đức |
| 3.1.9.14 | Code Fond-end or Back-end trang đánh giá | 08-04-2025 | 10-04-2025 | 3 | Đức |
| 3.1.9.15 | Code Fond-end or Back-end trang quản lý loại dịch vụ | 10-04-2025 | 12-04-2025 | 4 | Hà |
| 3.1.9.15 | Review code | 13-04-2025 | 15-04-2025 | 6 | Tất cả thành viên |
| S3.1.12 | Testing | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 25 |  |
| 3.1.12.1 | Test trang chủ | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Hà |
| 3.1.12.2 | Test trang đăng ký | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.12.3 | Test trang đăng nhập | 15-04-2025 | 15-04-2025 | 1 | Thảo |
| 3.1.12.4 | Test trang đăng xuất | 15-04-2025 | 15-04-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.1.12.5 | Test trang quản lý thuốc | 15-04-2025 | 15-04-2025 | 2 | Ái |
| 3.1.12.6 | Test trang quản lý lịch hẹn | 15-04-2025 | 15-04-2025 | 1 | Hà |
| 3.1.12.7 | Test trang quản lý đặt lịch | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 2 | Ái |
| 3.1.12.8 | Test trang quản lý đánh giá | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 2 | Thảo |
| 3.1.12.9 | Test trang đánh giá | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.1.13 | Test trang quản lý dịch vụ | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.13.1 | Test trang quản lý loại dịch vụ | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Thảo |
| 3.1.13.2 | Test trang quản lý doanh thu | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.13.3 | Test trang quản lý lương | 16-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.1.13.4 | Test trang quản lý pet | 16-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.13.5 | Test trang quản lý khách hàng | 16-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Hà |
| 3.1.14 | Fix Bugs | 16-04-2025 | 17-04-2025 | 40 |  |
| 3.1.14.1 | Fix bug trang chủ | 16-04-2025 | 16-04-2025 | 3 | Hà, Ái, Đức |
| 3.1.14.2 | Fix bug đăng ký | 16-04-2025 | 16-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.14.3 | Fix bug đăng nhập | 16-04-2025 | 16-04-2025 | 2 | Đoàn |
| 3.1.14.4 | Fix bug quản lý khách hàng | 16-04-2025 | 16-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.1.14.5 | Fix bug quản lý thuốc | 16-04-2025 | 17-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.1.14.6 | Fix bug quản lý lịch hẹn | 16-04-2025 | 17-04-2025 | 4 | Hà,Đoàn |
| 3.1.14.7 | Fix bug đặt lịch | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 4 | Ái, Đức |
| 3.1.14.8 | Fix bug quản lý đánh giá | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 2 | Thảo |
| 3.1.14.9 | Fix bug trang đánh giá | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.1.15 | Fix bug quản lý dịch vụ | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 2 | Đoàn |
| 3.1.15.1 | Fix bug quản lý loại dịch vụ | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 2 | Ái |
| 3.1.15.2 | Fix bug đăng xuất | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.15.3 | Fix bug quản lý doanh thu | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.1.15.4 | Fix bug quản lý lương | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 1 | Hà |
| 3.1.15.5 | Fix bug quản lý pet | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.1.16 | Re-testing | 17-04-2025 | 18-04-2025 | 14 |  |
| 3.1.16.1 | Re-test trang trang chủ | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 2 | Ái |
| 3.1.16.2 | Re-test trang đăng ký | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 1 | Hà |
| 3.1.16.3 | Re-test quản lý khách hàng | 17-04-2025 | 17-04-2025 | 1 | Thảo |
| 3.1.16.4 | Re-test trang đăng xuất | 17-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.16.5 | Re-test trang quản lý thuốc | 17-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.1.16.6 | Re-test trang quản lý lịch hẹn | 17-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.16.7 | Re-test trang đặt lịch | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Hà |
| 3.1.16.8 | Re-test quản lý đánh giá | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.1.16.9 | Re-test trang đánh giá | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Thảo |
| 3.1.17.1 | Re-test quản lý dịch vụ | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.17.2 | Re-test quản lý loại dịch vụ | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.1.17.3 | Re-test quản lý lương | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Ái |
| 3.1.17.4 | Re-test quản lý pet | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.1.18 | Release Sprint 1: | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 4 |  |
| 3.1.18.1 | Họp review Sprint 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 2 | Tất cả thành viên |
| 3.1.18.2 | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 | 2 | Tất cả thành viên |
| 3.2 | Sprint 2 | 19-04-2025 | 23-05-2025 | 245 |  |
| 3.2.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 19-04-2025 | 19-04-2025 | 6 | Tất cả thành viên |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog | 19-04-2025 | 19-04-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2 | 19-04-2025 | 19-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.2.4 | Thiết kế database | 20-04-2025 | 21-04-2025 | 12 |  |
| 3.2.4.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 20-04-2025 | 21-04-2025 | 12 | Ái, Hà |
| 3.2.5 | Thiết kế giao diện | 21-04-2025 | 23-04-2025 | 35 |  |
| 3.2.5.1 | Thiết kế trang thông tin cá nhân | 21-04-2025 | 21-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.5.2 | Thiết kế trang tư vấn AI | 21-04-2025 | 21-04-2025 | 3 | Ái |
| 3.2.5.3 | Thiết kế trang xem dịch vụ | 21-04-2025 | 21-04-2025 | 3 | Hà |
| 3.2.5.4 | Thiết kế trang xem bác sĩ | 21-04-2025 | 21-04-2025 | 2 | Thảo |
| 3.2.5.5 | Thiết kế trang xem đánh giá | 21-04-2025 | 22-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.5.6 | Thiết kế trang thanh toán | 21-04-2025 | 21-04-2025 | 2 | Ái |
| 3.2.5.7 | Thiết kế trang quản lý hồ sơ bệnh | 22-04-2025 | 22-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.5.8 | Thiết kế trang kê đơn thuốc | 22-04-2025 | 23-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.5.9 | Thiết kế trang quản lý hóa đơn | 21-04-2025 | 21-04-2025 | 2 | Đoàn |
| 3.2.5.10 | Thiết kế trang quản lý nhà cung cấp | 22-04-2025 | 23-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.5.11 | Thiết kế quản lý kho | 21-04-2025 | 22-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.2.5.12 | Thiết kế trang quản lý tồn kho | 22-04-2025 | 22-04-2025 | 3 | Hà |
| 3.2.5.13 | Thiết kế trang quản lý chức vụ | 23-04-2025 | 23-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.5.14 | Thiết kế trang quản lý nhân viên | 21-04-2025 | 22-04-2025 | 2 | Thảo |
| 3.2.5.15 | Thiết kế trang phân quyền | 23-04-2025 | 23-04-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.5.16 | Review giao diện | 23-04-2025 | 23-04-2025 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.2.6 | Thiết kế test case | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 37 |  |
| 3.2.6.1 | Thiết kế test case trang thông tin cá nhân | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 3 | Đức |
| 3.2.6.2 | Thiết kế test case trang tư vấn AI | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 3 | Ái |
| 3.2.6.3 | Thiết kế test case trang xem dịch vụ | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 3 | Hà |
| 3.2.6.4 | Thiết kế test case trang xem bác sĩ | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 3 | Thảo |
| 3.2.6.5 | Thiết kế test case trang thanh toán | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 3 | Ái |
| 3.2.6.6 | Thiết kế test case trang quản lý hồ sơ bệnh | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.6.7 | Thiết kế test case trang quản lý hóa đơn | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 2 | Đoàn |
| 3.2.6.8 | Thiết kế test case trang quản lý nhà cung cấp | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.6.9 | Thiết kế test case trang quản lý kho | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.2.6.10 | Thiết kế test case trang quản lý tồn kho | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.2.6.11 | Thiết kế test case quản lý chức vụ | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.6.12 | Thiết kế test case trang quản lý nhân viên | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 3 | Thảo |
| 3.2.6.13 | Thiết kế test case trang phân quyền | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.2.6.14 | Thiết kế test case trang xem đánh giá | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.2.6.15 | Thiết kế test case trang kê đơn thuốc | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 1 | Đức |
| 3.2.6.16 | Review tất cả test case | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 3 | Tất cả thành viên |
| 3.2.7 | Coding | 26-04-2025 | 07-05-2025 | 68 |  |
| 3.2.7.1 | Code Front-end or Back-end thông tin cá nhân | 26-04-2025 | 27-04-2025 | 5 | Đức |
| 3.2.7.2 | Code Front-end or Back-end tư vấn AI | 26-04-2025 | 27-04-2025 | 4 | Ái |
| 3.2.7.3 | Code Front-end or Back-end xem dịch vụ | 26-04-2025 | 27-04-2025 | 2 | Hà |
| 3.2.7.4 | Code Front-end or Back-end xem bác sĩ | 26-04-2025 | 27-04-2025 | 3 | Thảo |
| 3.2.7.5 | Code Front-end or Back-end xem đánh giá | 27-04-2025 | 28-04-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.7.6 | Code Front-end or Back-end thanh toán | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 3 | Ái |
| 3.2.7.7 | Code Front-end or Back-end quản lý hồ sơ bệnh | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 4 | Đức |
| 3.2.7.8 | Code Front-end or Back-end kê đơn thuốc | 01-05-2025 | 02-05-2025 | 3 | Đức |
| 3.2.7.9 | Code Front-end or Back-end quản lý hóa đơn | 26-04-2025 | 27-04-2025 | 2 | Đoàn |
| 3.2.7.10 | Code Front-end or Back-end quản lý nhà cung cấp | 03-05-2025 | 03-05-2025 | 4 | Đức |
| 3.2.7.11 | Code Front-end or Back-end quản lý kho | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 3 | Hà |
| 3.2.7.12 | Code Front-end or Back-end quản lý tồn kho | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 4 | Hà |
| 3.2.7.13 | Code Front-end or Back-end quản lý chức vụ | 04-05-2025 | 05-05-2025 | 6 | Đức |
| 3.2.7.14 | Code Front-end or Back-end quản lý nhân viên | 28-04-2025 | 30-04-2025 | 5 | Thảo |
| 3.2.7.15 | Code Front-end or Back-end phân quyền | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 5 | Ái |
| 3.2.7.16 | Review code | 05-05-2025 | 07-05-2025 | 3 | Tất cả thành viên |
| 3.2.8 | Testing | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 18 |  |
| 3.2.8.1 | Test trang thông tin cá nhân | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 2 | Ái |
| 3.2.8.2 | Test trang tư vấn AI | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.8.3 | Test trang xem dịch vụ | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Đức |
| 3.2.8.4 | Test trang xem bác sĩ | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 3 | Đức |
| 3.2.8.5 | Test trang xem đánh giá | 08-05-2025 | 08-05-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.8.6 | Test trang thanh toán | 08-05-2025 | 08-05-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.2.8.7 | Test trang quản lý hồ sơ bệnh | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Thảo |
| 3.2.8.8 | Test trang kê đơn thuốc | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.2.8.9 | Test trang quản lý hóa đơn | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Vũ |
| 3.2.8.10 | Test trang quản lý nhà cung cấp | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.8.11 | Test quản lý kho | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Thảo |
| 3.2.8.12 | Test trang quản lý tồn kho | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Ái |
| 3.2.8.13 | Test trang quản lý chức vụ | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Thảo |
| 3.2.8.14 | Test trang quản lý nhân viên | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.2.8.15 | Test trang phân quyền | 09-05-2025 | 09-05-2025 | 1 | Ái |
| 3.2.9 | Fix Bugs | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 36 |  |
| 3.2.9.1 | Fix trang thông tin cá nhân | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 3 | Thảo, Ái |
| 3.2.9.2 | Fix trang tư vấn AI | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 3 | Ái, Hà |
| 3.2.9.3 | Fix trang xem dịch vụ | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 3 | Hà |
| 3.2.9.4 | Fix trang xem bác sĩ | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 4 | Thảo |
| 3.2.9.5 | Fix trang xem đánh giá | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 3 | Đức |
| 3.2.9.6 | Fix trang thanh toán | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 3 | Ái, Hà |
| 3.2.9.7 | Fix trang quản lý hồ sơ bệnh | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 2 | Thảo |
| 3.2.9.8 | Fix trang kê đơn thuốc | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 2 | Đoàn, Hà |
| 3.2.9.9 | Fix trang quản lý nhân viên | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 3 | Đoàn |
| 3.2.9.10 | Fix trang quản lý hóa đơn | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.9.11 | Fix quản lý nhà cung cấp | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 3 | Ái |
| 3.2.9.12 | Fix trang quản lý kho | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 2 | Thảo |
| 3.2.9.13 | Fix trang quản lý tồn kho | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 2 | Hà |
| 3.2.9.14 | Fix trang quản lý chức vụ | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 1 | Đức |
| 3.2.9.15 | Fix trang phân quyền | 10-05-2025 | 11-05-2025 | 1 | Ái, Hà |
| 3.2.10 | Re-testing | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 19 |  |
| 3.2.10.1 | Re-test trang thông tin cá nhân | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 2 | Đức |
| 3.2.10.2 | Re-test trang tư vấn AI | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Thảo |
| 3.2.10.3 | Re-test trang xem dịch vụ | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.10.4 | Re-test trang xem bác sĩ | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 2 | Ái |
| 3.2.10.5 | Re-test trang xem đánh giá | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 2 | Đoàn |
| 3.2.10.6 | Re-test trang thanh toán | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 2 | Ái |
| 3.2.10.7 | Re-test trang quản lý hồ sơ bệnh | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.10.8 | Re-test trang kê đơn thuốc | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Đức |
| 3.2.10.9 | Re-test trang quản lý hóa đơn | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.2.10.10 | Re-test trang quản lý nhà cung cấp | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Thảo |
| 3.2.10.11 | Re-test quản lý kho | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Hà |
| 3.2.10.12 | Re-test trang quản lý tồn kho | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Đức |
| 3.2.10.13 | Re-test trang quản lý chức vụ | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Thảo |
| 3.2.10.14 | Re-test trang quản lý nhân viên | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Đoàn |
| 3.2.10.15 | Re-test trang phân quyền | 12-05-2025 | 12-05-2025 | 1 | Ái |
| 3.2.11 | Release Sprint 2: | 13-05-2025 | 13-05-2025 | 12 |  |
| 3.2.11.1 | Họp review Sprint 2 | 13-05-2025 | 13-05-2025 | 6 | Tất cả thành viên |
| 3.2.11.2 | Nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint2 | 13-05-2025 | 13-05-2025 | 6 | Tất cả thành viên |
| 4 | Họp dự án | 14-05-2025 | 16-05-2025 | 12 | Tất cả thành viên |
| 5 | Final release | 17-05-2025 | 20-05-2025 | 13 | Tất cả thành viên |
| The total of working hour(s): (1) +(2) +(3) +(4) +(5) |  |  |  | 647 |  |

## Chi phí

### Chi phí người / giờ

Bảng 4.3.1.1: Chi phí người/giờ

| Họ tên | Vai trò | Mức lương (VNĐ/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phạm Thị Thu Hà | Scrum Master | 21.000 |
| Lương Văn Ái | Thành viên nhóm | 21.000 |
| Huỳnh Nguyễn Cao Đức | Thành viên nhóm | 21.000 |
| Nguyễn Thị Thu Thảo | Thành viên nhóm | 21.000 |
| Nguyễn Công Đoàn | Thành viên nhóm | 21.000 |

### 4.3.2. Tổng chi phí dự toán

Bảng 4.3.2.1: Tổng chi phí dự toán

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 647 giờ | 13.587.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 200.000/1 người /1 tháng | 2.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn | 300.000/1 người/1 tháng | 3.000.000 |
| 4 | Khấu hao của PC | 100.000/1 người/ 1 tháng | 1.000.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 19.587.000 |

Bảng 4.3.2.2: Tổng chi phí dự toán chi tiết

Giải thích:

Khấu hao của PC = 600 / ([số lượng thành viên] * 12 (tháng)) * [tháng dự án]

Lượng giờ làm việc = [số lượng thành viên] * [giờ làm việc mỗi ngày] * [tổng số ngày làm việc]

Lượng chi phí gas = [số lượng thành viên]

# TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN

## Nguyên tắc và các giai đoạn khác nhau

Phương pháp SCRUM dựa trên sự phát triển gia tăng của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách hoàn toàn minh bạch về các nhu cầu nâng cấp hoặc sửa chữa cần được thực hiện (tồn đọng). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần và khách hàng sẽ nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm ngày càng nhiều tính năng. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa trên sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp điệu không đổi trong 2-4 tuần. Do đó, nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn so với khi sử dụng V-cycle.

Phương pháp này yêu cầu bốn loại cuộc họp:

- Họp hàng ngày: toàn bộ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đang đứng: hôm qua tôi đã làm gì? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Hôm nay có trở ngại gì không?

- Lập kế hoạch cuộc họp: toàn bộ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên sprint sau

- Họp đánh giá công việc: trong cuộc họp này, mọi thành viên đều trình bày những gì mình đã làm được trong sprint. Họ sắp xếp một phần nhỏ các tính năng mới hoặc một bản trình bày của kiến ​​trúc. Đây là một cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ với sự tham gia của toàn bộ nhóm.

- Các cuộc họp hồi cứu: vào cuối mỗi sprint, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp kéo dài từ 15 đến 30 phút này, nơi mọi người được mời và phát biểu thay mặt họ, một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tổ chức để quyết định những cải tiến sẽ được thực hiện.

Ưu điểm của phương pháp này là giảm thiểu tài liệu đến mức tối thiểu để đạt được năng suất. Ý tưởng là chỉ viết tài liệu tối thiểu cho phép lưu lịch sử các quyết định được thực hiện trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp trên phần mềm khi nó chuyển sang giai đoạn bảo trì.

Hình  2: Scrum Process

## Agile – Tổ chức Scrum

Hình3: Thành viên của nhóm Scrum

Phương pháp SCRUM bao gồm ba yếu tố chính sau:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Là  người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm và chọn ngày và nội dung của mỗi sprint dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm truyền đạt.

- Scrum Master: là một người hỗ trợ thực sự cho dự án , đảm bảo rằng mọi người đều làm việc hết khả năng của họ bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ nhóm khỏi những can thiệp từ bên ngoài. Đặc biệt chú ý đến sự tôn trọng của các giai đoạn SCRUM khác nhau.

- Nhóm: một nhóm thường bao gồm 4-10 người và các nhóm với nhau tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết trong một dự án, tức là một kiến trúc sư, một nhà thiết kế, một nhà phát triển, một người kiểm tra, v.v. Nhóm tự tổ chức và duy trì không thay đổi trong toàn bộ sprint.

## Agile – Ưu điểm của Scrum

Scrum khác với các phương pháp phát triển khác thông qua những lợi thế của nó mà biến nó thành một phản ứng thực dụng để đáp ứng các nhu cầu hiện tại của các chử sở hữu sản phẩm.

Phương pháp lặp đi lặp lại và tăng dần: điều này cho phép tránh hiệu ứng đường hầm, tức là thực tế chỉ thấy kết quả ở lần phân phối cuối cùng và không có gì hoặc hầu như không có gì trong toàn bộ giai đoạn phát triển, điều này thường xuyên xảy ra với các phát triển chu kỳ .

Khả năng thích ứng tối đa để phát triển sản phẩm và ứng dụng: thành phần tuần tự của nội dung sprint cho phép thêm một sửa đổi hoặc một tính năng không được lên kế hoạch ban đầu. Đây chính xác là những gì làm cho phương thức này trở nên nhanh chóng.

Phương pháp có sự tham gia: mọi thành viên trong nhóm được yêu cầu phát biểu ý kiến ​​của mình và có thể đóng góp vào tất cả các quyết định được thực hiện trong dự án. Do đó, các thành viên tham gia nhiều hơn và có động lực hơn.

Tăng cường giao tiếp: bằng cách làm việc trong cùng một phòng phát triển hoặc được kết nối thông qua các phương tiện giao tiếp khác nhau, nhóm có thể dễ dàng giao tiếp và trao đổi ý kiến ​​về những trở ngại để loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

Tối đa hóa sự hợp tác: giao tiếp hàng ngày giữa khách hàng và nhóm cho phép họ cộng tác chặt chẽ hơn.

Tăng năng suất: vì nó loại bỏ các ràng buộc nhất định của các phương pháp cổ điển, chẳng hạn như tài liệu hoặc hình thức hóa phóng đại, SCRUM cho phép tăng năng suất của nhóm. Bằng cách thêm vào điều này, trình độ của mỗi mô-đun cho phép xác định ước tính, mọi người có thể so sánh hiệu suất của họ với năng suất trung bình của nhóm.

# RỦI RO

## Bảng 6.1: Xếp hạng đối với khả năng, mức độ cho mỗi rủi ro

| Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Viết tắt | Mức độ ảnh hưởng |
| 1 | L | Thấp |
| 2 | M | Trung bình |
| 3 | H | Cực kỳ nghiêm trọng |
| 4 | N/A | Không |

## Bảng 6.2: Các rủi ro của dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ước tính lập kế hoạch dự án | Kế hoạch có thể bị trì hoãn so với ước tính ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá thang đo. Yêu cầu Phân ngành. |
| Các yêu cầu | Các mâu thuẫn nội tại có thể tồn tại trong yêu cầu. Các tính năng quan trọng có thể thiếu trong các thông số kỹ thuật yêu cầu chính thức. | H | H | Xác nhận với chủ sở hữu sản phẩm các yêu cầu trước khi thiết kế. |
| Ước tính kế hoạch dự án | Sắp xếp thời gian công việc | M | M | Tiến độ dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ. | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để giảm thời gian nghiên cứu. |
| Quy trình kỹ thuật | Những khó khăn trong kỹ thuật mới. | L | M | Phân tích và đánh giá các kỹ thuật mới để cải tiến kỹ thuật cũ. |
| Mạng lưới | Băng thông bị giới hạn | H | H | Nâng cấp mạng đường truyền |
| Thời gian | Thời gian thực hiện dự án quá ngắn nên nhóm chúng tôi không thể hoàn thành dự án này trong thời gian ngắn. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm chúng tôi phải học hỏi và có nhiều việc phải làm, chúng tôi không thể tập trung toàn bộ thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian cá nhân làm việc trong thời gian lưu trú của họ vào cuối tuần. |
| Quản lý dự án | Hệ thống quản lý dự án có thể không đủ để hỗ trợ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra giải pháp và độ chính xác nhất quán. |

## Bảng 6.3 Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu về chất lượng cho dự án được trình bày dưới đây. Chúng sẽ được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 6.3.1. Các hệ số đánh giá cho dự án

| STT | Hệ Số | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian qui định. |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng tất cả các chức năng trong yêu cầu của người dùng (User Stories) |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: - Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 |

## Bảng 6.4 Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 6.4.1. Bảng chỉ số cho dự án

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | (30 MD) | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết. | Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Day | 72 ngày | Tại phiên bản cuối |

## Bảng 6.5 Kiểm tra

| Giai đoạn | Chất lượng hạn mục | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nổ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại bản kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Approved by PM |
|  | Internal review PP | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Analysis & Design | Internal System Design Review | Internal(3) | 1 | Approved by Product Owner |
|  | Review System Design | External(3) | 1 | Approved by PM |
| Coding | Review Source Code | External(3) | As Needed (4) | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 Approved by Scrum Master |
| System Test | System Test plan review | Internal(3) | 1 | Approved by Scrum Master |
|  | Updated System test plan review | Internal(3) | As Needed |  |
|  | Final Inspection of all deliverables | Internal(3) | 1 | Fatal = 0 Cosmetic < 10 |

## Bảng 6.6 Khắc phục sự cố

| STT | Hoạt động | Tuần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Review & Defect logging | End of Sprint | Review Report |
| 2 | Sprint Retrospective & Reflection | End of Sprint | Retrospective Report |
| 3 | Issues reporting | On demand | Google Issues (Google Code) |

# QUẢN LÍ CẤU HÌNH

## Bảng quản lí cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kế hoạch dự án |
| 3 | User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Database Design | Tài liệu thiết kế CSDL |
| 6 | User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 7 | Project Test Plan | Tài liệu kiểm thử Plan |
| 8 | Test Sprint Backlog | Tài liệu kiểm thử Sprint |
| 9 | Project Test Report | Tài liệu kiểm thử báo cáo |
| 10 | Project Sprint Backlog | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 11 | Meeting Report | Tài liệu Meeting |
| 12 | ProjectConfigurationManagement | Quản lý cấu hình hệ thống |
| 13 | ReflectionDocument | Đánh giá và bài học dự án |

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Công nghệ để phát triển dự án

- Ngôn ngữ lập trình: Php

- Framework: Laravel

- Cơ sở dữ liệu: MySQL

## Môi trường phát triển

- Môi trường vận hành: Window

- Phát triển các công cụ: Visual Studio Code, MySQL, Php

- Quản lý công cụ mã nguồn: Github.

- Kết nối Internet.

## Hạng mục khác

- Tài nguyên con người: 5 người.

- Ngân sách: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án phải được hoàn tất trong vòng 2 tháng.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation